I. Udział w przyszłym postępowaniu wykonawczym 
· Pytanie: Czy wykonanie dokumentacji projektowej w ramach niniejszego postępowania będzie skutkowało wyłączeniem Wykonawcy z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (wykonawstwo) dotyczące tej samej inwestycji? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający potwierdza, że realizacja zamówienia projektowego nie wyklucza automatycznie Wykonawcy z udziału w przyszłych postępowaniach na Generalne Wykonawstwo (EPC). Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych, Zamawiający będzie jednak weryfikował, czy ewentualne wcześniejsze zaangażowanie Wykonawcy w przygotowanie projektu budowlanego może prowadzić do zakłócenia uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez uzyskanie nieuzasadnionej przewagi informacyjnej.
· Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że realizacja obecnego zamówienia projektowego nie będzie traktowana jako konflikt interesów ani przesłanka wykluczenia w przyszłym postępowaniu wykonawczym? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że realizacja zamówienia projektowego nie będzie traktowana jako konflikt interesów ani przesłanka wykluczenia w przyszłym postępowaniu na Generalne Wykonawstwo (EPC).
 
II. Dokumentacja bazowa i zakres 
· Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja bazowa jest kompletna i aktualna? 
Odpowiedź: Tak
· Pytanie: Czy warunki przyłączenia są ostateczne i niepodlegające zmianom przez OSD?
Odpowiedź: Tak
· Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany parametrów technicznych przyłącza (np. punkt przyłączenia, zakres telemechaniki, zabezpieczenia)?
Odpowiedź: Warunki przyłączenia są ostateczne i potwierdzone zawartą umową przyłączeniową. Jednocześnie zamawiający nie wyklucza, że w przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji z przyczyn regulacyjnych lub zmian w procesie uzgodnień z OSD, zakres zamówienia może ulec zmianie w trybie przewidzianym w Sekcji XII Zapytania. Wszystkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień OSD są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.
· Pytanie: Czy w zakresie zamówienia przewidziane są dodatkowe badania (np. geotechniczne, analizy zwarciowe, ekspertyzy wpływu na sieć), czy też Zamawiający dysponuje aktualnymi opracowaniami?
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnił chętnym oferentom w ramach dokumentacji bazowej wszystkie posiadane opracowania techniczne, w tym koncepcję oraz umowę przyłączeniową. Zgodnie z wymogiem kompleksowości zamówienia (Sekcja III Zapytania) oraz ryczałtowym charakterem wynagrodzenia (§ 8 wzoru umowy), Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich badań, analiz i ekspertyz (w tym np. geotechnicznych, zwarciowych, wpływu na sieć), które okażą się niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, uzyskania wymaganych uzgodnień (w szczególności z OSD) oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający na etapie zapytania nie narzuca wykonania konkretnych badań, pozostawiając ich zakres profesjonalnej ocenie Wykonawcy, niezbędnej do osiągnięcia celu umowy”.
· Pytanie: W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań – czy będą one objęte wynagrodzeniem ryczałtowym?
Odpowiedź: Wszystkie prace objęte umową o wykonanie projektu muszą być objęte wynagrodzeniem ryczałtowym ( z zastrzeżeniem prawa opcji).
 
III. Terminy i decyzje administracyjne 
· Pytanie: Czy w przypadku opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terminy realizacji umowy ulegną odpowiedniemu wydłużeniu bez naliczania kar?
Odpowiedź: Tak. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z opieszałości organów administracji publicznej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy zgodnie z § 22.1.2 wzoru umowy.
· Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminów realizacji w przypadku przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci lub OSD?
Odpowiedź: Nie przewidujemy przedłużenia terminu realizacji w tym zakresie, jeżeli opóźnienia są zawinione przez Wykonawcę. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 22 ust. 1.2 wzoru umowy, dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron. Za takie okoliczności Zamawiający uznaje m.in. udokumentowaną przewlekłość postępowań przed organami administracji publicznej lub gestorami sieci (w tym OSD), o ile przekraczają one terminy wynikające z przepisów prawa lub ogólnodostępnych regulaminów tych podmiotów. Warunkiem ubiegania się o aneks terminowy jest wykazanie przez Wykonawcę, że złożył on kompletne i poprawne wnioski/projekty w terminach umożliwiających pierwotną realizację harmonogramu.

IV. Kary umowne i odpowiedzialność 
· Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności Wykonawcy do określonego poziomu (np. 100% wynagrodzenia umownego)?
Odpowiedź: Łączny limit kar umownych został już ograniczony w projekcie umowy do wysokości 100% wynagrodzenia brutto (ust. 14.3 wzoru umowy).
· Pytanie: Czy Zamawiający rozważa obniżenie wysokości kar umownych za opóźnienie (obecnie 1% dziennie) do poziomu rynkowego, np. 0,5%?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wysokość kar za opóźnienie (1% dziennie).
· Pytanie: Czy przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający zobowiązany będzie do uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia w odpowiednim terminie?
Odpowiedź: Przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający każdorazowo wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający w każdym przypadku będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia sporu. 
 
V. Wynagrodzenie i zabezpieczenia 
· Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia 20% zatrzymania wynagrodzenia gwarancją bankową lub ubezpieczeniową?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje mechanizm Kwoty Zatrzymanej jako formę zabezpieczenia roszczeń.
· Pytanie: Czy w przypadku istotnej zmiany zakresu prac wynikającej z wymagań OSD lub organów administracji przewidziana jest możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie pkt.I.
 VI. Prawo opcji – nadzór autorski 
· Pytanie: Czy Zamawiający może doprecyzować przewidywany zakres czynności w ramach opcji (szacowany czas trwania budowy, przewidywana liczba wizyt, liczba zapytań wykonawcy robót)?
Odpowiedź: Szczegółowy zakres prawa opcji został opisany w ust. 2.2.5 projektu umowy.
· Pytanie: Czy opcja może zostać uruchomiona wyłącznie w określonym przedziale czasowym, po upływie którego Wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia usług?
Odpowiedź: Uprawnienie do skorzystania z prawa opcji przysługuje Zamawiającemu przez cały okres realizacji inwestycji tj. do 31 grudnia 2028 roku lub do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji, którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi szybciej. Stosowny fragment został dodany w ust. 2.2.5 projektu Umowy.
 
VII. Podwykonawcy 
· Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku uzasadnionej potrzeby organizacyjnej?
· Odpowiedź: Nie ma możliwości podmieniania podwykonawców. Zasady wykonywania zamówienia przez podwykonawców zostały opisane w ust.9 projektu Umowy.
 
VIII. Prawa autorskie 
· Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku modyfikacji dokumentacji przez osoby trzecie bez udziału Wykonawcy, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki takich zmian?
Odpowiedź: Tak. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone w dokumentacji przez osoby trzecie bez jego wiedzy i zgody.
